附件二:

项目计划进度安排

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2018.12 | 2019.2 | 2019.3 | 2019.4 | 2019.7-8 | 2019.9 | 2019.10-11 | 2019.11 | 2019.12 |
| 内容 | 立项计划 下达 | 标准草案及 其编制说明 | 标准草案讨论 完善 | 完成标准征求意见 稿及其编制说明 | 完成标准送审稿及 其编制说明 | 召开标准 审查会 | 标准报批稿及其  他所有报批材料 | 完成标准报批工 作 | 标准发 布 |
| 负责 单位 | 中内协 | 起草牵头单 位 | 起草牵头单位 为主，标工委 秘书处必要时 协助 | 起草牵头单位完成 上述材料后提交给 标工委秘书处，公 开征求意见 | 起草牵头单位根据 征求意见稿收集意 见情况，完成上述 材料 | 中内协标 工委 | 起草牵头单位根  据审查会情况进  行完善 | 起草牵头单位提 交全部报批材料 并提交标工委审 核通过 | 中内协 |