中内协〔2019〕26号附件2

项目计划进度安排

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2019.6 | 2019.8 | 2019.9 | 2019.10-11 | 2020.1 | 2020.2-3 | 2020.4-5 | 2020.5 | 2020.6 |
| 内容 | 立项计划下达 | 标准草案及其编制说明 | 标准草案讨论完善 | 完成标准征求意见稿及其编制说明 | 完成标准送审稿及其编制说明 | 召开标准审查会 | 标准报批稿及其他所有报批材料 | 完成标准报批工作 | 标准发布 |
| 负责单位 | 中内协 | 起草牵头  单位 | 起草牵头单位为主，标工委秘书处必要时协助 | 起草牵头单位完成上述材料后提交给标工委秘书处，公开征求意见 | 起草牵头单位根据征求意见稿收集意见情况，完成上述材料 | 中内协标工委 | 起草牵头单位根据审查会情况进行完善 | 起草牵头单位提交全部报批材料并提交标工委审核通过 | 中内协 |

（备注：对于18个月计划完成的2个项目，起草牵头单位根据具体情况相应顺延，但需保证征求意见、审查和报批发布的时间段。）